NOMBRE DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN:  ACTÍVATE PARA UNA “BUENA VEJEZ”

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | METODOLOGÍA | ACTIVIDADES | TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES | RESULTADOS ESPERADOS | EVALUACION/ TRANSMISION DE LOS RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fomentar el desarrollo de las destrezas que favorezcan una mayor autonomía personal y social, para satisfacer las necesidades básicas, alcanzando el bienestar físico y emocional. | - Trabajar y potenciar las diferentes áreas sensoriales de los mayores con discapacidad intelectual. - Mejorar el estado de salud integral del mayor con discapacidad intelectual y las destrezas motoras, haciendo uso de los servicios comunitarios de forma respetuosa, activa y productiva. | La metodología utilizada será la Planificación Centrada en la Persona (PCP) ya que constuituye un sistema faciliatdor de las construcción de los apoyos personalizados para ayudar a las personas con discacidad intelectual a proyectar su estilo de vida deseado y acercarse a él. Para ello haremos uso de los recursos con los que cuenta nuestra comunidad. | - Sala Multisensorial (grupos de 4 personas): - Vista: identificación de imágenes (animales, objetos del hogar, etc.) - Oído: Reconocimiento de sonidos (animales, medios de transporte, etc.) - Olfato: Discriminación de diferentes olores (alimentos, productos de higiene, etc.) - Gusto: Distinción de los sabores de diferentes alimentos y productos. - Tacto: Diferenciación de texturas, adivinar objetos con los ojos tapados, diferencia entre calor/frío, duro/blando, etc. - Taller rehabilitador-deportivo (grupos de 6 personas): - Utilización de parques biosaludables instalados en la comunidad (“parques de mayores”). - Caminar en diferentes espacios (por la orilla del mar en la época estival y por el campo en el invierno). | Este proyecto se va a desarrollar durante el último cuatrimestre de 2016 (desde el 14 septiembre) y el primer trimestre de 2017 (hasta el 31 de marzo). Siempre y cuando los resultados sean favorables se dejará como actividad permanente del centro. - * Sala multisensorial: Miércoles: 11 – 13 hs. - * Taller rehabilitador-deportivo: Lunes: 11 – 13 hs. | - Que el 60% de los participantes que acuden a las sesiones en la sala multisensorial alcancen los objetivos indivuales. De las 26 sesiones programadas acudirán al menos al 80% de las mismas. - Que el 70% de los participantes que acudan a las sesiones del taller rehabilitador-deportivo alcancen los objetivos individuales. De las 26 sesiones programadas acudirán al menos al 80% de las mismas. - Que al menos el 50% de las personas mayores con discapacidad intelectual vean incrementado su bienestar emocional y físico. | Para la evaluación se van a utilizar las siguientes herramientas: - Registro de asistencia a las diferentes sesiones. - Programa individual de la actividad de la sala multisensorial. - Programa individual de la actividad del taller rehabilitador-deportivo. - Herramienta para la medicción del bienestar emocional. Con la ayuda de estas herramientas elaboraremos el informe final para la presentación de los resultados. |