PROYECTO DE ÉTICA APLICADA  PARA EL GRUPO AMÁS   (PROYECTO MARCO)

Plan de acción   2016

Responsable: Directora técnica, con el acompañamiento de Lourdes Elizo, como dinamizadora del Proyecto y de la  “Comisión permanente para una entidad más ética”.

Definición de proyecto: conjunto de tareas y resultados que deben ser llevados a cabo en un tiempo determinado en favor de unas metas concretas  y predeterminadas.

PROPUESTA DE PLAN DE ACCION DEL PROYECTO ÉTICO, RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN.

Temporalización general: ENERO  2016-DICIEMBRE 2016

| Qué queremos conseguir | Qué vamos a hacer |  | Cuando lo haremos |  | Quien lo hace |  | Cómo lo medimos y evaluamos |  | Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 1: FORMACION EN ETICA Y PREVENCION CONTRA EL ABUSO | Elaborar un material sobre ética a partir de la formación de experto. Mini formaciones en los centros en materia de ética (para toda la red ética). Formación por experto a directores. Formación/encuentros para la detección y prevención frente al abuso a toda la red ética (directores, profesionales, familias, pcdi adultas y niños). |  |  |  | Observatorios de ética Observatorios de ética Formador externo (Marije) Susana M. y Virginia Peinador. |  |  |  |  |  |
| Qué queremos conseguir |  | Qué vamos a hacer |  | Cuando lo haremos |  | Quien lo hace |  | Cómo lo medimos y evaluamos |  | Responsable |
| OBJETIVO 2: ELABORAR PROCEDIMIENTOS Y ACTIVAR LOS QUE YA EXISTEN |  | Crear la figura del delegado/responsable en ética para los temas relacionados con abuso y/o situaciones mejorables. Iniciar la elaboración de un protocolo propio frente al abuso del grupo amas. Elaborar un procedimiento para el análisis de casos: bloque de condiciones laborales. Crear un modelo de informe de derivación de casos o situaciones poco éticas. Elaborar un documento de compromiso ético del profesional de apoyo. Elaborar un documento adjunto al anterior con evidencias específicas del servicio. Definir procedimiento de entrega del documento quién, cuándo,(RRHH, director, delegado en ética) Incluir a voluntarios y personal de prácticas. Difundir el documento también entre antiguos profesionales. Activar y difundir Programa Estatal para la prevención, investigación e intervención contra la violencia hacia personas con discapacidad intelectual. Subvencionado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y por el Ministerio de Sanidad, Política Social e igualdad y en el que colabora activamente Plena Inclusión Madrid. Informar y formar a las familias en materia de inclusión, derechos, opciones educativas, sanidad,…mediante la elaboración de documentos. - Tríptico - Documento que recoja la problemática de las familias con respecto al apoyo institucional a la hora de elegir recursos especializados o inclusivos. - A través del documento solicitar el respaldo de la dirección de infancia y de la asociación de padres. Contrastar y compartir la información con los EOEP. |  | Marzo 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 marzo 2016 Abril 2016 |  | Observatorios de ética Promueve el observatorio de empleo con el resto de observatorios como grupos de contraste. Observatorio de vivienda Observatorios Observatorio de empleo Observatorio de infancia |  |  |  |  |

| Qué queremos conseguir | Qué vamos a hacer | Cuando lo haremos | Quien lo hace | Cómo lo medimos y evaluamos | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 3: DIFUNDIR CULTURA ÉTICA. -EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. | Elaborar un video con situaciones de abuso y cómo afrontarlas) para las pcdi y los niños para educar y prevenir el abuso. -conocer, reconocer y saber actuar frente a un abuso. Revisión de procedimientos de atención directa que implican a la pcdi para su adaptación a lectura fácil y mayor accesibilidad. Cada observatorio revisa los protocolos y procedimientos de su área. Los procedimientos revisados se pasan a calidad para ponerles el sello de ética. Iniciar la elaboración de una guía básica de actuación en el cuidado de personas. Guía para el aseo, levantadas, comidas… Proponer a calidad la creación de un apartado específico para incidencias médicas o de la salud: deposiciones, enuresis, reglas,…donde sólo accedan las personas que lo requieran para su intervención. Crear un documento de consentimiento informado para la indagación y uso de la metodología ORP. Trabajo en los centros con las pcdi y profesionales para la sensibilización en ética. Utilización de las láminas de Los pinos para trabajo en centros. Utilización del blog de ética para difundir y explicar las frases éticas de las láminas. Expansión de la red ética. Los miembros de los observatorios captan y educan al resto de miembros de la organización: compartimos las láminas, el análisis de casos, los documentos creados,….y extendemos en nuestros centros la cultura ética. (inicio con el grupo de los pinos) | Noviembre 2016 Abril 2016 Octubre 2016 Noviembre 2016 Febrero 2016 | Observatorios Observatorio de vivienda. Observatorio de ocupacional Observatorios |  |  |